Anexo E — Registro de incidencias y paralización

Instrumento de trabajo · Voz de Trinchera · Libro 3

Qué es y para qué sirve

| Qué es | El cuaderno donde se anotan los hechos que interrumpen el trabajo: lo que se ha detectado, lo que se ha hecho en el momento, qué se ha comunicado y en qué condiciones se ha vuelto a empezar. |
| --- | --- |
| Para qué sirve | Que la paralización de un tajo no dependa de la memoria de nadie. Una hoja de paralización sin condiciones para reanudar se convierte en un par de días de obra perdidos que nadie sabe explicar. |
| Quién puede utilizarla | Quien detecta la incidencia, sea un encargado, un operario, un técnico o un representante de los trabajadores. Quien decide reanudar es el responsable de la tarea, y la hoja lo deja escrito. |
| Cuándo es pertinente | Cada vez que se para un trabajo, se detecta un riesgo no previsto, se produce un daño o un incidente, o alguien ejerce el derecho a interrumpir la actividad por riesgo grave e inminente. |
| Qué información registra | Fecha y hora, tipo de hecho, qué ocurrió exactamente, a quién afecta, la medida inmediata o la paralización, a quién se ha comunicado, cuándo se ha reanudado y con qué condiciones, y quién ha autorizado la reanudación. |
| Qué límites tiene | Parar el trabajo por una decisión propia y bien fundada no es una baja rendimiento ni un problema con el encargado. La ley obliga a poder interrumpir la actividad ante peligro grave e inevitable, y no se puede exigir que se reanude mientras persista el peligro (art. 21 de la Ley 31/1995). La paralización ordenada por la Inspección de Trabajo es otra cosa: es una medida administrativa que se comunica y se cumple (art. 44 de la Ley 31/1995). Anota en la hoja cuál de las dos es, para que nadie las confunda. El registro no sustituye la comunicación obligatoria del accidente a la entidad competente ni la investigación que corresponda. Es el sitio donde queda el rastro interno. Un parte de incidencia firmado al mes siguiente no sirve para casi nada. Sirve para justificar el retraso. |

Comprobaciones adicionales que conviene hacer

• Que la paralización está prevista en los procedimientos de la empresa y que las medidas de emergencia están definidas para la obra (art. 20 de la Ley 31/1995).

• Que la comunicación del accidente a la entidad competente se ha hecho dentro del plazo y por el canal que fija la normativa vigente. El plazo y el canal hay que comprobarlos en la fuente oficial y en el procedimiento de tu entidad: no hay una secuencia única para todos los casos.

• Que, después de un accidente con daño para la salud, se revisa la evaluación de riesgos (art. 16 de la Ley 31/1995) y se comprueba si el plan sigue siendo válido (art. 7 del Real Decreto 1627/1997).

• Que se ha informado a la representación de los trabajadores cuando corresponde y que se ha respetado su derecho a consultar y proponer (arts. 33 a 36 de la Ley 31/1995).

Cómo se rellena

1. Escribe los hechos, no las conclusiones. «Se ha parado el tajo» es un hecho; «no había control» es una conclusión que todavía no está probada.

2. Anota la hora a la que se detecta y la hora a la que se reanuda. El hueco entre las dos es la medida del problema.

3. La columna «Comunicado a» no es una formalidad: es la prueba de que alguien fue informado. Anota hora, medio y con quién.

4. La reanudación solo se firma cuando las condiciones están cumplidas. «Se reanuda cuando se solucione» no es una condición.

5. Si la incidencia abre una investigación (P1 a P7) o una deficiencia correctiva (P6), apúntalo en la tabla de seguimiento para que no se pierda.

Modelo para cumplimentar

Las tablas siguientes están vacías a propósito. Las líneas y los encabezados son los mismos que verás en el Excel y en el libro: si cambia algo, cambia en los tres sitios.

Identificación

| Obra |  |
| --- | --- |
| Dirección |  |
| Responsable del registro |  |
| libro de incidencias abierto el |  |
| Tipo de registro |  |

E.1. Incidencias, medidas y reanudaciones

| Nº obligatorio | Fecha y hora obligatorio | Tipo obligatorio | Descripción de lo ocurrido obligatorio | Personas implicadas obligatorio si procede | Medida inmediata o paralización obligatorio | Comunicado a obligatorio | Reanudación (fecha y hora) | Condiciones para reanudar | Autorizado por | Estado obligatorio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ▾ Condición no prevista · Riesgo detectado en inspección · Incidente sin daño · Accidente con lesión · Daño a tercero o a la obra · Acto inseguro con daño potencial |  |  |  |  |  |  |  | ▾ Abierta · Cerrada |
|  |  | ▾ Condición no prevista · Riesgo detectado en inspección · Incidente sin daño · Accidente con lesión · Daño a tercero o a la obra · Acto inseguro con daño potencial |  |  |  |  |  |  |  | ▾ Abierta · Cerrada |
|  |  | ▾ Condición no prevista · Riesgo detectado en inspección · Incidente sin daño · Accidente con lesión · Daño a tercero o a la obra · Acto inseguro con daño potencial |  |  |  |  |  |  |  | ▾ Abierta · Cerrada |

La fila 3 tiene su ficha de continuidad abierta en las plantillas de investigación (P1 a P7). En el campo «Tipo» se anota lo que se ve, no la causa: la causa se establece en la investigación.

E.2. Seguimiento de lo derivado de cada incidencia

| Nº de incidencia obligatorio | Acción derivada obligatorio | Dónde se registra obligatorio | Responsable obligatorio | Fecha obligatorio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | dd/mm/aaaa |
|  |  |  |  | dd/mm/aaaa |
|  |  |  |  | dd/mm/aaaa |

Ejemplo cumplimentado

Datos de un caso inventado, con nombres y cifras que no se corresponden con ninguna obra real. Sirven para ver el nivel de detalle útil, no como referencia técnica.

Identificación

| Obra | Reforma de baño en vivienda habitada (Promotion Bath S.L.) |
| --- | --- |
| Dirección | Calle Membrillar 14, 3.º B, 28004 Madrid |
| Responsable del registro | Jorge Andrés Simón (encargado de obra) |
| libro de incidencias abierto el | 06/10/2026 |
| Tipo de registro | Incidencias de obra y paralizaciones de tajo |

E.1. Incidencias, medidas y reanudaciones

| Nº obligatorio | Fecha y hora obligatorio | Tipo obligatorio | Descripción de lo ocurrido obligatorio | Personas implicadas obligatorio si procede | Medida inmediata o paralización obligatorio | Comunicado a obligatorio | Reanudación (fecha y hora) | Condiciones para reanudar | Autorizado por | Estado obligatorio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12/10/2026 17:40 | Acto inseguro con daño potencial | Un operario se apoya en la barandilla perimetral de la plataforma para alcanzar el tornillo del falso techo del pasillo | Óscar Belmonte Ruiz (peón) | Se le pide que baje y se repasa el uso de la plataforma en la reunión del día siguiente; el tornillo se coloca con la plataforma apoyada en el muro | Encargado de obra, en el tajo. Vecinos de 3.º A, sin incidencias |  |  |  | Cerrada |
| 2 | 13/10/2026 09:20 | Condición no prevista | Al abrir el suelo del baño aparece una tubería de agua de la vivienda que no figura en el plano y cruza el paso de la bañera |  | Se para el tajo de demolición y alicatado del baño, se cubre la tubería con protección rígida y se pasa el material por otro sitio | Promotora y dirección de la obra, 09:35. Entidad competente: llamada a la mutua a las 10:15, referencia anotada en la hoja de comunicaciones | 13/10/2026 14:30 | Prueba de estanqueidad de la derivación y confirmación por escrito de la dirección facultativa | Marta Ruiz Peña (coordinadora) | Cerrada |
| 3 | 14/10/2026 11:15 | Accidente con lesión | Al cruzar el hueco abierto en el tabique del pasillo para pasar material, el operario pisa el canto y cae a distinto nivel. Contusión en la rodilla derecha | Óscar Belmonte Ruiz (peón) | Se para la obra, se asiste al lesionado y se coloca la tapa del hueco. El hueco se queda protegido y ya no se usa como paso de material | Promotora y dirección de la obra, 11:25. Entidad competente: llamada a la mutua a las 11:40. Representación de los trabajadores, 12:15 | 14/10/2026 16:00 | Tapa colocada y comprobada, paso de material sustituido por la puerta del comedor y nueva inspección de la zona | Marta Ruiz Peña (coordinadora) | Cerrada |

La fila 3 tiene su ficha de continuidad abierta en las plantillas de investigación (P1 a P7). En el campo «Tipo» se anota lo que se ve, no la causa: la causa se establece en la investigación.

E.2. Seguimiento de lo derivado de cada incidencia

| Nº de incidencia obligatorio | Acción derivada obligatorio | Dónde se registra obligatorio | Responsable obligatorio | Fecha obligatorio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Prueba de estanqueidad de la derivación de agua antes de alicatar | Anexo B, fila 7 | Instalaciones Pérez S.L. | 13/10/2026 |
| 3 | Investigación preventiva del accidente con clasificación de evidencias | Plantillas P1 a P7 | Marta Ruiz Peña | 16/10/2026 |
| 3 | Sustituir el paso de material por el hueco abierto y señalizar el paso real | Anexo B, filas 4 y 7 | Jorge Andrés Simón | 14/10/2026 |