## 00 LEEME
Voz de Trinchera · Libro 3 — libro de plantillas
Qué es este archivo | El cuaderno de trabajo en Excel del sistema de anexos del libro. Cada hoja es un documento: las columnas son las mismas que en el .docx y que aparecerán en el libro.
Qué NO es | No es un formulario que acredite cumplimiento legal por sí solo, ni un sustituto de la evaluación de riesgos, del plan de seguridad y salud o del estudio básico.
Primera fila de datos | Cada hoja trae una fila de ejemplo. Es un caso inventado, sirve para ver el nivel de detalle esperado. Bórrala cuando empieces a usarlo.
Columnas calculadas | Las celdas con fórmula se calculan al abrir el archivo (Excel o LibreOffice). Si el archivo se lee con una librería sin recalcular, esas celdas saldrán vacías.
Listas desplegables | Las celdas con opciones tienen un desplegable. Si escribes un valor distinto, el programa no lo impide, pero se sale del patrón y luego nadie sabe qué significa.
Fechas | Formato dd/mm/aaaa. Para que las columnas de días calculen bien, escribe fechas reales, no texto.
Origen | Esquema de campos: investigacion/plantillas/esquema.py (fuente única).

## 01 Lista comprobación
Anexo A — Lista de comprobación previa a la obra
Deja por escrito qué se comprobó, qué se encontró y qué falta para arrancar. Cuando algo sale mal, esta hoja es la que separa lo que se miró de lo que se dio por hecho.
Mismos campos que el .docx. La primera fila de datos es un ejemplo de referencia: bórrala cuando empieces a usarlo.
Identificación
Obra | Reforma de baño en vivienda habitada (Promotion Bath S.L.)
Dirección | Calle Membrillar 14, 3.º B, 28004 Madrid
Promotora / propiedad | Promotion Bath S.L.
Contratista ejecutor | Reformas Obregón S.L.
Otras empresas en la obra | Instalaciones Pérez S.L. (fontanería y electricidad) · Limpiezas Trigo S.L. (limpieza final)
Coordinación de seguridad y salud | Marta Ruiz Peña, arquitecta técnica (coordinación de seguridad y salud)
Fase y zona comprobada | Inicio de obra. Vivienda completa y acceso por el portal
Fecha de la comprobación | 06/10/2026
Hora de la comprobación | 08:15
Comprobado por | Marta Ruiz Peña (coordinadora de seguridad y salud)
Decisión de arranque | No se puede empezar hasta cerrar las filas 4, 5 y 10
Nº | Bloque | Punto de comprobación | Estado | Evidencia observada | Medida inmediata | Responsable | Fecha límite | Estado de la subsanación | Pendiente de subsanación
1 | Documentación | ¿El plan de seguridad y salud o el estudio básico están aprobados por el coordinador antes del inicio? | Conforme | Estudio básico de seguridad y salud aprobado el 05/10/2026; copia firmada en la caseta de obra |  |  |  | Cerrada | No
2 | Documentación | ¿Se ha presentado la comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral? | Conforme | Presentada el 06/10/2026 por el contratista; copia sellada en la carpeta de obra |  |  |  | Cerrada | No
3 | Documentación | ¿Los trabajadores autónomos tienen por escrito las medidas de la obra? | No conforme | Falta la hoja de instrucciones para Ramón Cifuentes Araujo (pintor autónomo); recibió la orally el día anterior | Se entrega la hoja de instrucciones de la obra y se firma su recepción antes de que entre a trabajar | Jorge Andrés Simón (encargado) | 06/10/2026 | Cerrada | No
4 | Zona y segregación | ¿La zona de obra está segregada del paso de los vecinos? | No conforme | El pasillo no tiene barrera; los vecinos de 3.º A cruzan la zona de trabajo | Se colocan dos módulos de barrera y se fija el itinerario alternativo por el portal | Reformas Obregón S.L. | 06/10/2026 | Cerrada | No
5 | Zona y segregación | ¿El itinerario de los operarios y el de los vecinos están separados y libres? | No conforme | Coinciden en el rellano y hay cajas de material en el hueco de la escalera | Se retiran las cajas y se marca el itinerario de operarios en el suelo | Jorge Andrés Simón (encargado) | 06/10/2026 | Cerrada | No
6 | Instalaciones provisionales | ¿La instalación eléctrica provisional tiene protección diferencial y el cuadro en buen estado? | Conforme | Cuadro de obra con diferencial de 30 mA, cableado suspendido, sin empalmes vistos niprises bajo los pies |  |  |  | Cerrada | No
7 | Instalaciones provisionales | ¿Está localizada la instalación de agua y desagüe de la vivienda? | No conforme | El plano de la promotora no recoge la derivación de la lavandería; apareció al abrir el tabique del baño | Se pide prueba de estanqueidad de la derivación antes de alicatar | Instalaciones Pérez S.L. | 07/10/2026 | Abierta | Sí
8 | Equipos de protección individual | ¿Hay equipos de protección individual disponibles y en buen estado para toda la persona de la obra? | No conforme | Disponibles en la caseta salvo el equipo completo del pintor autónomo | Entrega del equipo al autónomo antes de su primer turno | Jorge Andrés Simón (encargado) | 07/10/2026 | Abierta | Sí
9 | Medios de acceso | ¿El falso techo del pasillo, a 2,60 m, se monta desde plataforma y no desde escalera de mano? | No conforme | No hay plataforma en obra y el electricista pensaba usar la escalera de mano con la placa de yeso | Se pide plataforma de trabajo con rodapié antes de empezar ese tajo | Reformas Obregón S.L. | 08/10/2026 | Abierta | Sí
10 | Estructura y huecos | ¿El tipo de muro del tabique que se va a abrir está identificado por la dirección facultativa? | No conforme | No hay valoración del muro; el hueco de 0,90 × 2,10 m aparece marcado en el plano de la promotora | No se abre el hueco hasta que la dirección facultativa identifique el muro y diga si admite el paso | Marta Ruiz Peña (coordinadora) | 07/10/2026 | Abierta | Sí

## 02 Inspecciones
Anexo B — Ficha de inspección y seguimiento
Deja constancia de lo observado y, sobre todo, del seguimiento: quién se ocupa, para qué fecha y quién comprobó que está resuelto. Una inspección que no comprueba nada se parece mucho a no hacer la inspección.
Mismos campos que el .docx. La primera fila de datos es un ejemplo de referencia: bórrala cuando empieces a usarlo.
Identificación
Obra | Reforma de baño en vivienda habitada (Promotion Bath S.L.)
Dirección | Calle Membrillar 14, 3.º B, 28004 Madrid
Contratista | Reformas Obregón S.L.
Fecha de la inspección | 07/10/2026
Hora de inicio | 09:30
Hora de fin | 11:10
Inspección realizada por | Marta Ruiz Peña (coordinadora de seguridad y salud)
Tipo de inspección | Rutinaria de seguimiento
Zona y tarea inspeccionada | Vivienda completa: pasillo, cocina y baño. Tareas activas de demolición de alicatado y paso de material
Personas presentes en la obra | 3 operarios de Reformas Obregón S.L., 1 electricista de Instalaciones Pérez S.L. y Ramón Cifuentes Araujo (pintor autónomo)
Estado general de la obra | Operativa, con dos medidas pendientes
Documentación contrastada | Estudio básico de seguridad y salud; partes de entrega de EPI; registro de inspecciones anterior
Nº | Elemento o zona | Descripción de la observación | Riesgo identificado | Personas expuestas | Medida inmediata adoptada | Gravedad | Responsable de la corrección | Fecha límite | Estado | Fecha de cierre | Verificado por | Retraso en el cierre (días)
1 | Almacén de obra | El material cerámico se almacena en el suelo del comedor y deja 1,10 m de paso | Caída de carga y tropiezo en la ruta de uso de la vivienda | Operarios y vecinos | Material apartado a la esquina del comedor sobre plácón | Media | Jorge Andrés Simón | 07/10/2026 | Cerrada | 07/10/2026 | Marta Ruiz Peña
2 | Pasillo de acceso | El cable del cuadro de obra cruza el paso pegado al rodapié | Tropiezo y contacto con conductor en zona de paso | Operarios y vecinos | Cable elevado con batentes y paso protegido con baldosa rígida | Alta | Instalaciones Pérez S.L. | 07/10/2026 | Cerrada | 08/10/2026 | Marta Ruiz Peña | 1
3 | Falso techo del pasillo | Se coloca la placa de yeso desde escalera de mano con la otra mano ocupada | Caída de altura y caída de material sobre quien pasa | El operario y los vecinos que cruzan el pasillo | Tajo parado hasta que llegue la plataforma de trabajo | Alta | Reformas Obregón S.L. | 08/10/2026 | Cerrada | 09/10/2026 | Marta Ruiz Peña
4 | Hueco del paso | El hueco abierto en el tabique se queda sin protección durante la jornada | Caída a distinto nivel desde el hueco | Operarios | Tapa de pasamanos colocada y balizamiento del hueco | Alta | Jorge Andrés Simón | 08/10/2026 | Cerrada | 08/10/2026 | Marta Ruiz Peña
5 | Encofrado del premarco | El encofrado se guarda de pie apoyado contra la pared del pasillo | Caída del encofrado y corte por arista | Operarios | Encofrado tumbado sobre calzos en el almacén | Media | Jorge Andrés Simón | 09/10/2026 | Cerrada | 09/10/2026 | Marta Ruiz Peña
6 | Lijado en el dormitorio | El pintor autónomo lijó en seco y el polvo llegó al comedor, donde está la familia | Exposición a polvo de obra en zonas de uso de la vivienda | Vecinos de 3.º A | Se para el lijado en seco, se reparte el polvo y se avisa al vecino del 3.º A | Media | Ramón Cifuentes Araujo | 09/10/2026 | Cerrada | 09/10/2026 | Marta Ruiz Peña
7 | Limpieza de la zona de obra | El operario de limpieza barre en seco y levanta polvo visible en el pasillo | Exposición a polvo y obstrucción de la vista en la ruta de paso | Operarios y vecinos | Se cambia a aspiración y se humedece antes de barrer | Media | Limpiezas Trigo S.L. | 13/10/2026 | Abierta

## 03 Registro EPI
Anexo C — Registro de equipos de protección individual
Contestar a dos preguntas que la firma no responde: si el equipo era el adecuado para la tarea y si en la obra se estaba usando como debe. Una hoja de entrega demuestra que alguien recibió algo; nada más.
Mismos campos que el .docx. La primera fila de datos es un ejemplo de referencia: bórrala cuando empieces a usarlo.
Identificación
Obra | Reforma de baño en vivienda habitada (Promotion Bath S.L.)
Dirección | Calle Membrillar 14, 3.º B, 28004 Madrid
Zona o tarea a la que se refiere el registro | Vivienda completa (baño y pasillo)
Responsable del registro | Jorge Andrés Simón (encargado de obra)
Fecha de alta del registro | 06/10/2026
Equipos de protección colectiva en la zona | Barandillas de protección en el borde del forjado del rellano y tapa del hueco de paso
Observaciones generales | En esta obra no hay trabajo en altura por encima de 2 m: el falso techo del pasillo se monta desde plataforma, con rodapié. No hay sistema anticaídas que repartir.
Nº | Trabajador (nombre y apellidos) | Empresa | Puesto o tarea | EPI entregado (tipo, marca y modelo) | Fecha de entrega | Recepción (firma) | Última inspección (fecha) | Estado del equipo | Días desde la última inspección | Uso verificado en obra (fecha y forma) | Formación en uso e inspección (fecha) | Retirado (fecha) | Observaciones
1 | Óscar Belmonte Ruiz | Reformas Obregón S.L. | Peón de albañil | Casco de seguridad Peak 1; botas de seguridad S3 Panter X; guantes de corte nivel B; gafas incoloras | 06/10/2026 | Firmado | 08/10/2026 | En uso |  | 08/10/2026, en la inspección de la mañana, casco y botas puestos | 06/10/2026 |  | Guantes de corte sustituidos el 08/10 tras corte en el canto de la placa
2 | Andrés Marín Tello | Instalaciones Pérez S.L. | Electricista de obra | Casco Peak 1; botas de seguridad S3; guantes aislantes clase 0 (con soporte rígido); gafas incoloras; tapones auditores Plat plast | 07/10/2026 | Firmado | 09/10/2026 | En uso |  | 09/10/2026, en la visita de la mañana, guantes aislantes puestos al manipulation | 07/10/2026
3 | Ramón Cifuentes Araujo | Autónomo | Pintor y lijador | Casco Peak 1; botas de seguridad S3; guantes de nitrilo; gafas incoloras; mascarilla FFP2 | 09/10/2026 | Firmado | 13/10/2026 | En uso |  | 13/10/2026, control visual en el dormitorio; la FFP2 no la llevaba puesta durante el lijado | 09/10/2026 |  | Hallazgo: sin protección respiratoria durante el lijado en seco. Se repasa el uso en la entrada del día siguiente (ver Anexo B, fila 6)
4 | Eva Prado Nieto | Limpiezas Trigo S.L. | Limpieza de obra | Guantes de nitrilo; gafas incoloras; calzado antideslizante;Protection auricular | 12/10/2026 | Firmado | 12/10/2026 | Nuevo |  | 12/10/2026, en la entrada de la mañana | 12/10/2026
5 | Óscar Belmonte Ruiz | Reformas Obregón S.L. | Peón de albañil | Guantes de corte nivel B (segunda pareja) | 08/10/2026 | Firmado | 13/10/2026 | En uso |  | 08/10/2026, en la inspección de la mañana | 08/10/2026 |  | Sustituye a los guantes rotos de la fila 1, que quedaron retirados
6 | Óscar Belmonte Ruiz | Reformas Obregón S.L. | Peón de albañil | Guantes de corte nivel B (primera pareja) | 06/10/2026 | Firmado | 08/10/2026 | Retirado |  | 08/10/2026, rotos en el canto de la placa | 06/10/2026 | 08/10/2026 | Retirados tras el corte. No volver a usar

## 04 Coordinación
Anexo D — Acta de coordinación
La coordinación se dirige a las interferencias, no al intercambio de documentos. El acta sirve para que quien no estuvo en la reunión sepa qué se acordó, y para volver sobre los acuerdos que quedaron abiertos.
Mismos campos que el .docx. La primera fila de datos es un ejemplo de referencia: bórrala cuando empieces a usarlo.
Identificación
Obra | Reforma de baño en vivienda habitada (Promotion Bath S.L.)
Dirección | Calle Membrillar 14, 3.º B, 28004 Madrid
Fecha de la reunión | 05/10/2026
Hora de inicio | 09:00
Hora de fin | 10:15
Lugar | Portal del edificio, planta baja
Tipo de reunión | Inicial, antes del inicio de los trabajos
Convoca | Marta Ruiz Peña (coordinadora de seguridad y salud)
Actas de reuniones anteriores | No hay ninguna
Documentación puesta a disposición | Estudio básico de seguridad y salud y su aprobación; plan de seguridad y salud de Reformas Obregón S.L.; evaluación de riesgos de Instalaciones Pérez S.L. y de Limpiezas Trigo S.L.
Observaciones | Se acuerda que la promotora entrega el estudio básico a todas las empresas de una vez, en lugar de atender peticiones documento a documento.
Empresa | Persona | Función | Asistió | Si no asiste, por qué | Firma
Promotion Bath S.L. | Nuria Cifuentes Gil | Promotora | Sí |  | Firmado
Reformas Obregón S.L. | Jorge Andrés Simón | Encargado de obra | Sí |  | Firmado
Instalaciones Pérez S.L. | Andrés Marín Tello | Electricista de obra | Sí |  | Firmado
Limpiezas Trigo S.L. | Eva Prado Nieto | Responsable de limpieza | No | Se incorpora por escrito el 06/10/2026, con las medidas de la obra
Autónomo | Ramón Cifuentes Araujo | Pintor | Sí |  | Firmado
Nº | Actividad y zona | Empresas implicadas | Interferencia o riesgo detectado | Medida acordada | Responsable de ejecutarla | Fecha acordada | Forma de comprobación | Estado
1 | Retirada de la bañera y paso de material por el pasillo | Reformas Obregón S.L. y vecinos de la vivienda | El paso de la bañera por el pasillo coincide con el acceso de los vecinos a su vivienda | El paso de material se hace solo entre las 10:00 y las 12:00, con un operario en el pasillo y la puerta de la vivienda cerrada | Jorge Andrés Simón | 06/10/2026 | Comprobación en obra y fotografía del pasillo despejado | Cerrada
2 | Pintado y lijado del dormitorio | Reformas Obregón S.L. y Ramón Cifuentes Araujo | El polvo del lijado y los vapores de la pintura llegan al comedor, donde está la familia | El lijado se hace con aspiración y el pintor trabaja con la ventana abierta y las ventanas cerradas | Ramón Cifuentes Araujo | 09/10/2026 | Visita del encargado y aviso del vecino del 3.º A | Cerrada
3 | Instalación del cuadro eléctrico provisional | Instalaciones Pérez S.L. | El cuadro provisional queda en el rellano y el cable de la bomba recorre el suelo | El cuadro se instala en el hueco del contador y la bomba se alimenta con cable suspendido | Andrés Marín Tello | 07/10/2026 | Inspección de la ficha B, fila 2 | Cerrada
4 | Limpieza final de la zona de obra | Limpiezas Trigo S.L. y vecinos de la vivienda | El barrido en seco levanta polvo y el fregado deja el suelo resbaloso en la ruta de paso | La limpieza se hace con aspiración y el suelo se deja seco antes de devolver el paso | Eva Prado Nieto | 12/10/2026 | Comprobación en la entrega de la vivienda | Abierta
Nº | Asunto pendiente | Motivo | Responsable | Fecha de revisión
1 | La promotora pide a cada empresa el plan de seguridad y salud de la empresa. Se decide enviar el estudio básico de la obra a todas las empresas de una vez | Petición duplicada: cada empresa tiene su propio plan, pero todas trabajan bajo el mismo estudio | Marta Ruiz Peña | 12/10/2026
2 | Definir quién lleva el parte de entrada de materiales y de control de acceso al portal | No estaba claro y provocaba discussions con los vecinos | Jorge Andrés Simón | 09/10/2026

## 05 Incidencias
Anexo E — Registro de incidencias y paralización
Que la paralización de un tajo no dependa de la memoria de nadie. Una hoja de paralización sin condiciones para reanudar se convierte en un par de días de obra perdidos que nadie sabe explicar.
Mismos campos que el .docx. La primera fila de datos es un ejemplo de referencia: bórrala cuando empieces a usarlo.
Identificación
Obra | Reforma de baño en vivienda habitada (Promotion Bath S.L.)
Dirección | Calle Membrillar 14, 3.º B, 28004 Madrid
Responsable del registro | Jorge Andrés Simón (encargado de obra)
libro de incidencias abierto el | 06/10/2026
Tipo de registro | Incidencias de obra y paralizaciones de tajo
Nº | Fecha y hora | Tipo | Descripción de lo ocurrido | Personas implicadas | Medida inmediata o paralización | Comunicado a | Reanudación (fecha y hora) | Condiciones para reanudar | Autorizado por | Estado
1 | 12/10/2026 17:40 | Acto inseguro con daño potencial | Un operario se apoya en la barandilla perimetral de la plataforma para alcanzar el tornillo del falso techo del pasillo | Óscar Belmonte Ruiz (peón) | Se le pide que baje y se repasa el uso de la plataforma en la reunión del día siguiente; el tornillo se coloca con la plataforma apoyada en el muro | Encargado de obra, en el tajo. Vecinos de 3.º A, sin incidencias |  |  |  | Cerrada
2 | 13/10/2026 09:20 | Condición no prevista | Al abrir el suelo del baño aparece una tubería de agua de la vivienda que no figura en el plano y cruza el paso de la bañera |  | Se para el tajo de demolición y alicatado del baño, se cubre la tubería con protección rígida y se pasa el material por otro sitio | Promotora y dirección de la obra, 09:35. Entidad competente: llamada a la mutua a las 10:15, referencia anotada en la hoja de comunicaciones | 13/10/2026 14:30 | Prueba de estanqueidad de la derivación y confirmación por escrito de la dirección facultativa | Marta Ruiz Peña (coordinadora) | Cerrada
3 | 14/10/2026 11:15 | Accidente con lesión | Al cruzar el hueco abierto en el tabique del pasillo para pasar material, el operario pisa el canto y cae a distinto nivel. Contusión en la rodilla derecha | Óscar Belmonte Ruiz (peón) | Se para la obra, se asiste al lesionado y se coloca la tapa del hueco. El hueco se queda protegido y ya no se usa como paso de material | Promotora y dirección de la obra, 11:25. Entidad competente: llamada a la mutua a las 11:40. Representación de los trabajadores, 12:15 | 14/10/2026 16:00 | Tapa colocada y comprobada, paso de material sustituido por la puerta del comedor y nueva inspección de la zona | Marta Ruiz Peña (coordinadora) | Cerrada
Nº de incidencia | Acción derivada | Dónde se registra | Responsable | Fecha
2 | Prueba de estanqueidad de la derivación de agua antes de alicatar | Anexo B, fila 7 | Instalaciones Pérez S.L. | 13/10/2026
3 | Investigación preventiva del accidente con clasificación de evidencias | Plantillas P1 a P7 | Marta Ruiz Peña | 16/10/2026
3 | Sustituir el paso de material por el hueco abierto y señalizar el paso real | Anexo B, filas 4 y 7 | Jorge Andrés Simón | 14/10/2026

## 06 Permiso tareas especiales
Anexo F — Permiso interno para tareas especiales
Que la tarea que puede tener consecuencias serias no empiece sin que alguien haya comprobado por escrito las condiciones anteriores. El permiso ordena la comprobación y deja el resultado escrito.
Mismos campos que el .docx. La primera fila de datos es un ejemplo de referencia: bórrala cuando empieces a usarlo.
Identificación
Obra | Reforma de baño en vivienda habitada (Promotion Bath S.L.)
Dirección | Calle Membrillar 14, 3.º B, 28004 Madrid
Tarea especial | Apertura de hueco de paso de 0,90 × 2,10 m en el tabique entre la cocina y el pasillo
Zona | Vivienda, planta 3.º B
Tipo de permiso | Puntual, para una fase de trabajo
Solicitante (empresa y persona) | Reformas Obregón S.L., Jorge Andrés Simón (encargado)
Responsable de la ejecución | Jorge Andrés Simón (encargado de obra)
Personas que participan | 4 operarios de Reformas Obregón S.L.
Fecha de emisión | 09/10/2026
Vigencia | Desde el 09/10/2026 hasta el 13/10/2026
Duración prevista | Dos jornadas de 4 h, en horario de 09:00 a 13:30
Base del permiso | Tarea 4.3 del plan de seguridad y salud aprobado el 05/10/2026
Decisión del emisor | Permitido, condicionado a las filas 5 y 8 de la tabla de condiciones
Nº | Condición previa | Estado | Evidencia | Medida si no se cumple | Verificado por | Fecha límite
1 | El tipo de tabique está identificado por la dirección facultativa y no tiene función estructural | Conforme | Nota de la dirección facultativa de 07/10/2026: tabique de ladrillo hueco de 10 cm, sin función estructural |  | Marta Ruiz Peña
2 | La tarea está recogida en el plan de seguridad y salud aprobado | Conforme | Tarea 4.3, aprobada el 05/10/2026 |  | Marta Ruiz Peña
3 | El hueco queda tapado o protegido mientras no se usa | Conforme | Tapa de pasamanos con dos soportes de acero, colocada el mismo día que se abre |  | Jorge Andrés Simón
4 | Los operarios que van a abrir el hueco conocen el método y lo han practicado en la reunión de tarea | Conforme | Reunión de tarea el 09/10/2026 con los 4 operarios; hoja firmada |  | Jorge Andrés Simón
5 | El material de escombro se apila en una zona acotada y fuera del paso | No conforme | El escombro se apila en el pasillo, junto a la puerta de la cocina | Se delimita la zona de acopio en el comedor antes de empezar | Jorge Andrés Simón | 09/10/2026
6 | Las herramientas y equipos de trabajo son los previstos y están en buen estado | Conforme | Martillo, cincel y destornillador comprobados el 09/10/2026; el martillo no tiene el mango astillado |  | Jorge Andrés Simón
7 | Hay alguien identificado que tapa el hueco al terminar la jornada | Conforme | Turno de tarde: lo tapa el operario que abre; comprobación en la inspección de las 18:00 |  | Jorge Andrés Simón
8 | Hay en obra el croquis firmado del elemento que se va a abrir | No conforme | En obra solo está el croquis de la promotora, sin firma | Se entrega el croquis firmado por la dirección facultativa | Nuria Cifuentes Gil (promotora) | 09/10/2026
9 | Los vecinos de la planta están avisados del ruido y del horario | Conforme | Aviso en el portal el 08/10/2026 y cartel en el ascensor |  | Jorge Andrés Simón
10 | La cobertura de responsabilidad civil de la empresa está en vigor durante el permiso | Conforme | Póliza de Reformas Obregón S.L. con fecha 01/10/2026 |  | Nuria Cifuentes Gil (promotora)
Nº | Autoridad o tercero | Documento o autorización | Fecha | Válido hasta
1 | Dirección facultativa | Nota de identificación del tabique y conformidad con la apertura del hueco | 07/10/2026 | 09/10/2026
2 | Promotora (Promotion Bath S.L.) | Consentimiento por escrito de la apertura del hueco | 08/10/2026 | 13/10/2026
Inicio (fecha y hora) | Fin (fecha y hora) | Paralizado por | Motivo | Reanudación (fecha y hora) | Renovado por
09/10/2026 09:00 | 09/10/2026 13:20
10/10/2026 09:00 | 10/10/2026 13:35
13/10/2026 09:20 | 13/10/2026 14:30 | Jorge Andrés Simón (encargado) | Al abrir el suelo del baño aparece una tubería de agua no prevista bajo el solado; se para la tarea por el riesgo de Integrity de la instalación | 13/10/2026 14:30 | Marta Ruiz Peña (coordinadora)

## 07 CAE
Anexo G — Ficha de análisis de requerimientos CAE
Evitar las dos malas respuestas: enviar todo sin mirar y negarse sin fundamento. La ficha obliga a mirar cada petición y a dejar escrito el razonamiento, que es lo que después sostiene una decisión.
Mismos campos que el .docx. La primera fila de datos es un ejemplo de referencia: bórrala cuando empieces a usarlo.
Identificación
Obra | Reforma de baño en vivienda habitada (Promotion Bath S.L.)
Dirección | Calle Membrillar 14, 3.º B, 28004 Madrid
Empresa que solicita | Instalaciones Pérez S.L.
Empresa que responde | Reformas Obregón S.L.
Fecha de la solicitud | 05/10/2026
Fecha de respuesta | 07/10/2026
Persona que analiza el requerimiento | Marta Ruiz Peña (coordinadora de seguridad y salud de la obra)
Tipo de requerimiento | Petición documental, con una parte de información y una de requisito de acceso
Norma o cláusula invocada por quien solicita | Art. 24 de la Ley 31/1995 y Real Decreto 171/2004; cláusula 4 del contrato de subcontratación
Contexto de la obra | Reforma de baño en vivienda habitada. Cuatro semanas de obra, tres empresas y un autónomo
Medio de coordinación | Aplicado | Fecha | Verificado por | Observaciones
Reunión de coordinación en obra | Sí | 05/10/2026 | Marta Ruiz Peña | Acta de la reunión inicial (Anexo D)
Instrucciones escritas a cada empresa | Sí | 05/10/2026 | Jorge Andrés Simón | Hoja de instrucciones de la obra, entregada y firmada
Planificación de secuencias entre oficios | Sí | 05/10/2026 | Jorge Andrés Simón | Reparto de horarios del paso de material
Persona encargada de la coordinación | Sí | 05/10/2026 | Marta Ruiz Peña | Coordinadora de seguridad y salud designada para la obra
Documentación común de obra | Sí | 05/10/2026 | Marta Ruiz Peña | Estudio básico y plan de seguridad y salud, entregados a todas las empresas
Intercambio de partes de trabajo entre empresas | No |  |  | No se ha considerado necesario en esta obra
Nº | Documento o información solicitada | Riesgo u obligación que pretende cubrir | Norma o cláusula invocada | Clasificación del requerimiento | Responsable de emitirlo | Fecha de emisión | Caducidad | Alcance real y datos personales | Respuesta | Alternativa propuesta | Estado
1 | Plan de seguridad y salud de la obra | Conocer las medidas de la obra antes de entrar a trabajar dentro | Real Decreto 1627/1997, art. 11.1.c | Medida organizativa del centro | Marta Ruiz Peña | 05/10/2026 | No procede | Documento de obra completo. Sin datos personales | Se entrega copia del plan y del estudio básico aprobado |  | Cerrada
2 | Documento de coordinación de actividades empresariales de Reformas Obregón S.L. | Saber quién coordina y con qué medios | Art. 24 de la Ley 31/1995 y Real Decreto 171/2004 | Acreditación de obligación general | Marta Ruiz Peña | 05/10/2026 | No procede | Documento interno de la empresa. Sin datos personales | Se entregan el acta de coordinación inicial y el procedimiento de coordinación de la empresa |  | Cerrada
3 | Relación nominal de los trabajadores que acceden a la obra | Control de acceso al edificio de los vecinos | Cláusula de acceso del contrato de subcontratación | Requisito contractual o de acceso | Jorge Andrés Simón | 05/10/2026 | Actualización diaria | Incluye nombres, DNI y categorías profesionales de los operarios | Se entrega el número de personas por empresa y el listado de control de acceso actualizado a diario | Listado de control de acceso a la obra, con nombres y DNI, que la empresa actualiza cada día | Cerrada
4 | Certificado de seguro de responsabilidad civil de cada empresa | Comprobar que hay cobertura durante los trabajos | Cláusula 7 del contrato de contrata | Requisito contractual o de acceso | Nuria Cifuentes Gil | 06/10/2026 | Anual | Documento administrativo de la empresa | Se entrega |  | Cerrada
5 | Copia de la evaluación de riesgos de cada empresa | Conocer los riesgos de cada actividad que se solapa con la propia | Real Decreto 1627/1997, art. 11.1.c | Acreditación de obligación general | Jorge Andrés Simón | 06/10/2026 | Se revisa al cambiar la actividad | Documento interno de cada empresa. Sin datos personales | Se entregan las partes de la evaluación que afectan a los trabajos comunes | Resumen de riesgos por actividad, en una página | Cerrada
6 | Vídeos de la formación en seguridad y salud de todos los operarios | Comprobar la formación del personal que entra en la obra | Punto 3 del plan de seguridad y salud de la obra | Dato excesivo o sensible |  |  |  | Incluye imágenes de personas identificables | No se entrega. Se ofrece la relación de asistentes con fecha, temario y horas, más el temario del curso | Acta de formación con horas, temario y firma de asistentes | Cerrada
7 | Certificado de que la vivienda queda vacía de vecinos durante la obra | Evitar el uso simultáneo de la vivienda por vecinos y operarios | Real Decreto 1627/1997, art. 7 | Duplicidad o petición no aplicable | Nuria Cifuentes Gil | 06/10/2026 |  | La promotora ya tiene el compromiso por escrito de los vecinos y ha aceptado horarios de obra | Se comunica por escrito que no es posible garantizar el vaciado y se ofrece el acuerdo de horarios y de segregación | Acta de coordinación inicial y escrito de la promotora a los vecinos | Cerrada
Fecha | Canal | Referencia | Motivo de la respuesta | Recibido por
07/10/2026 | Correo electrónico | CA-01 | Se remite la documentación de obra y se explican los puntos 3, 6 y 7, con la alternativa que se ofrece en cada caso | Andrés Marín Tello (Instalaciones Pérez S.L.)
09/10/2026 | Reunión en obra | ACTA-D-02 | Se firma el acta con los acuerdos de la reunión y se repasa el punto de vulneración de datos personales | Andrés Marín Tello (Instalaciones Pérez S.L.)

## 08 Protocolo accidente grave
Anexo H — Protocolo inicial ante accidente grave
Que en el peor momento no se improvise, que nadie toque lo que hay que tocar y que la información que después se va a pedir siga ahí. La hoja no sustituye al procedimiento de la empresa: lo ordena.
Mismos campos que el .docx. La primera fila de datos es un ejemplo de referencia: bórrala cuando empieces a usarlo.
Identificación
Obra | Rehabilitación de la cubierta de un almacén en desuso (Almacenes Aranda S.L.)
Dirección | Calle Almirante Polvorín 3, Leganés (Madrid)
Tipo de hecho | Accidente grave: caída a distinto nivel con lesión grave
Fecha y hora del hecho | 14/10/2026 12:02
Lugar exacto | Cubierta del almacén, tramo norte, a 3,40 m sobre la nave
Detectado por | Andrés Marín Tello (jefe de obra)
Hora de la llamada a emergencias | 12:04
Hora del aviso a la dirección | 12:06
Persona herida | Óscar Belmonte Ruiz, 41 años, contratista. Fractura cerrada de tibia y luxación de cadera. Consciente y orientado en el momento del aviso
Personal sanitario en el lugar | Sí, desde las 12:19
Comunicación a la representación de los trabajadores | 12:15, por el jefe de obra
Asesoría jurídica | Contactada a las 12:25
Documentación que se conserva sin alterar | Parte de acceso a la obra, partes de trabajo del día, partes de entrega de equipos de protección individual y registro de inspecciones
Nº | Actuación | Responsable | Hora de inicio | Hora de fin | Cumplido | Observaciones
1 | No mover a la persona herida ni sacarla del lugar, salvo que exista un peligro inmediato | Andrés Marín Tello | 12:02 | 12:10 | Sí | El herido estaba consciente, con dolor en la pierna y sin hemorragia
2 | Cortar la energía y aislar el acceso a la cubierta | Andrés Marín Tello | 12:03 | 12:12 | Sí | Se abre el interruptor general y se coloca barrera en la escalera de acceso
3 | Llamar a emergencias (112) o al centro de salud | Sara Blanco Ortiz (administrativa) | 12:04 | 12:06 | Sí | Referencia anotada por la operadora
4 | Avisar a la dirección de la empresa y al técnico de prevención | Andrés Marín Tello | 12:06 | 12:10 | Sí | Llamada al móvil del técnico de prevención de la contrata
5 | Avisar a la representación de los trabajadores y a la entidad colaboradora en los términos que procedan | Andrés Marín Tello | 12:15 | 12:25 | Sí | Referencia de la entidad colaboradora anotada en la tabla de comunicaciones
6 | Impedir el acceso no autorizado al lugar del accidente | Sara Blanco Ortiz | 12:08 | 13:30 | Sí | Se coloca una persona en el acceso a la cubierta
7 | Fotografiar el lugar antes de mover nada, con fecha, autor y contexto | Sara Blanco Ortiz (cámara del móvil corporativo) | 12:20 | 12:45 | Sí | 48 imágenes. Se conserva el archivo original, no la copia enviada
8 | Conservar tal como estaba la placa de la cubierta, el anclaje y las herramientas | Andrés Marín Tello y Marta Ruiz Peña (técnica de prevención) | 12:45 | 13:15 | Sí | Recogidos por el técnico de prevención, con fotografía previa
9 | Preservar los registros de acceso a la obra, los partes y los mensajes del día | Sara Blanco Ortiz | 13:00 | 14:00 | Sí | Copia de seguridad del correo y del chat de obra, con sello de tiempo
10 | Levantar la cronología del hecho sin pedir versiones por escrito ese mismo día | Marta Ruiz Peña (técnica de prevención) | 14:00 | 15:30 | Sí | La recogida de información se hizo el 15/10/2026, de forma individual
11 | Registrar cualquier retirada de material, con qué se retiró, cuándo, por qué y quién lo hizo | Andrés Marín Tello | 12:50 | 13:20 | Sí | Se retiró la barandilla provisional del tramo norte para subir la placa. Queda anotado
12 | No atribuir responsabilidades y no hacer declaraciones con 관한 investigación abierta | Dirección de la empresa | 12:02 | 15:30 | Sí | La comunicación se remite a la asesoría jurídica
Nº | Elemento | Descripción | Hora de recogida | Recogido por | Dónde se custodia | Referencia
1 | Placa de la cubierta | Panel de 3,00 × 1,20 m con rotura en el extremo inferior y marcas de la fixation al soporte | 12:45 | Marta Ruiz Peña | Almacén de la obra, estantería 3 | Fotos 24 a 38
2 | Sistema de anclaje | Línea de vida horizontal con cinco puntos de anclaje; el del extremo norte está deformado | 12:50 | Marta Ruiz Peña | Almacén de la obra, junto a la plataforma | Fotos 39 a 52
3 | Arnés y conector de amarre | Arnés con etiqueta de fabricante y conector con cabo de 1,80 m | 12:55 | Andrés Marín Tello | Almacén de la obra | Fotos 53 a 60
4 | Herramienta de corte | Amoladora angular con disco de corte y manguera de aspiración | 13:00 | Andrés Marín Tello | Almacén de la obra | Fotos 61 a 66
5 | Barandilla provisional retirada | Tramo de barandilla del lado norte, desmontada para subir la placa | 13:10 | Andrés Marín Tello | Almacén de la obra, zona de acopio | Fotos 67 a 71
Hora | Con quién | Medio | Qué se ha comunicado | Referencia
12:04 | Central de emergencias | Teléfono | Caída en altura en cubierta. Un herido consciente, con dolor en la pierna
12:06 | Dirección de la empresa | Teléfono | Accidente grave en la cubierta del almacén de la calle Almirante Polvorín 3
12:15 | Representación de los trabajadores de la obra | Teléfono | Accidente grave y paralización de la actividad
12:18 | Entidad colaboradora | Teléfono | Accidente con lesión grave: fractura de tibia y luxación de cadera
12:25 | Asesoría jurídica externa | Teléfono | Asesoramiento sobre la comunicación y la preservación del lugar
13:05 | Familiar del trabajador accidentado | Teléfono | Comunicación del accidente según el procedimiento de la empresa

## Fuentes
Anexo I — Fuentes y bibliografía
Permite ir a la fuente sin intermediarios y comprobar si la norma ha cambiado después de la fecha del libro. También deja constancia de qué se ha consultado y qué no.
Mismos campos que el .docx. La primera fila de datos es un ejemplo de referencia: bórrala cuando empieces a usarlo.
Identificación
Fecha de revisión del anexo | 25/10/2026
Ámbito | España
Normas en el listado | 14 (2 leyes y 12 reales decretos)
Fuentes técnicas | 3
2.1. Normativa citada en el libro
Norma | Referencia oficial | Enlace al texto consolidado en el BOE | Fecha de última actualización (verificada) | Fecha de consulta | Qué regula en este libro
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales | BOE-A-1995-24292 | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292 | 09/04/2026 | 25/10/2026 | Obligaciones del empresario: información, formación, medios de protección, coordinación, derecho a interrumpir y deber de subsanar
Código Penal (Ley Orgánica 10/1995) | BOE-A-1995-25444 | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444 | 09/04/2026 | 25/10/2026 | Arts. 316, 317 y 318: responsabilidad penal de la empresa, imprudencia grave y atribución a administradores
Real Decreto 1627/1997, sobre obras de construcción | BOE-A-1997-22614 | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-22614 | 23/03/2010 | 25/10/2026 | Plan de seguridad y salud, obligaciones del contratista y coordinación en obra. Anexo IV, apartado 12.a: derribo y demolición
Real Decreto 847/2026, sobre exposición a amianto | BOE-A-2026-22081 | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2026-22081 | 23/10/2026 | 25/10/2026 | Valor límite 0,01 fibras/cm³, inscripción en el RERA, planes de trabajo y régimen transitorio. En vigor desde el 24/10/2026
Real Decreto 846/2026, sobre agentes cancerígenos y agentes químicos | BOE-A-2026-22080 | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2026-22080 | 23/10/2026 | 25/10/2026 | Modifica el RD 665/1997 y el RD 374/2001 e incorpora la Directiva (UE) 2024/869 (plomo y diisocianatos). En vigor desde el 24/10/2026
Real Decreto 171/2004, sobre coordinación de actividades empresariales | BOE-A-2004-1848 | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-1848 | 31/01/2004 | 25/10/2026 | Art. 7: medios de coordinación entre empresas en un mismo centro de trabajo
Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención | BOE-A-1997-435 | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-435 | 23/10/2006 | 25/10/2026 | Evaluación de riesgos, planificación de la actividad preventiva y funciones del servicio de prevención
Real Decreto 1215/1997, sobre equipos de trabajo | BOE-A-1997-17824 | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-17824 | 13/11/2004 | 25/10/2026 | Anexo II: equipos de trabajo y medidas de seguridad. Modificado por el RD 2177/2004 en materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 773/1997, sobre equipos de protección individual | BOE-A-1997-12735 | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-12735 | 08/12/2021 | 25/10/2026 | Obligaciones del empresario en materia de EPI, selección y mantenimiento
Real Decreto 665/1997, sobre agentes cancerígenos, mutágenos o reprotóxicos | BOE-A-1997-11145 | https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/05/12/665 | 23/10/2026 | 25/10/2026 | Evaluación y control de la exposición. Modificado por el RD 846/2026
Real Decreto 374/2001, sobre agentes químicos | BOE-A-2001-8436 | https://www.boe.es/eli/es/rd/2001/04/06/374 | 23/10/2026 | 25/10/2026 | Fichas de datos de seguridad, clasificación y valores límite. Modificado por el RD 846/2026
Real Decreto 286/2006, sobre exposición al ruido | BOE-A-2006-4414 | https://www.boe.es/eli/es/rd/2006/03/10/286 | 11/03/2006 | 25/10/2026 | Evaluación de la exposición, medición y protección auditiva
Real Decreto 396/2006, sobre exposición al amianto (DEROGADO) | BOE-A-2006-6474 | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-6474 | 23/10/2026 | 25/10/2026 | Derogado con efectos de 24/10/2026 por el RD 847/2026. Se cita sólo para explicar el régimen transitorio
2.2. Fuentes técnicas y de Criteria
Fuente | Organismo | Enlace | Naturaleza | Para qué se usa en el libro
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción | INSST | https://www.insst.es/ | Criterio técnico | Criterios de evaluación en obras y elementos de los anexos
NTP 1046. Investigación de accidentes: recogida de testimonios | INSST | https://www.insst.es/ | Guía de buena práctica | Método de entrevista y registro de testimonios (plantillas 2 y 5)
Colección BINVAC (fichas de accidentes) | INSST | https://www.insst.es/ | Registro de casos reales | Casos de referencia del capítulo 2 y del capítulo 7
2.3. Resoluciones judiciales citadas
Resolución | Órgano | Qué illustrate | Naturaleza | Enlace
SAP Almería 153/2019 | Audiencia Provincial de Almería | Objeto de la causa y alcance de la acreditación del daño | Sentencia de instancia. No se afirma firmeza judicial: no se ha comprobado el recurso | Por verificar
TSJ Madrid (Social) 504/2024 | Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social | Responsabilidad de la empresa en materia de prevención | Sentencia de instancia recurrida. No se afirma firmeza judicial: no se ha comprobado el recurso | Por verificar
SAP Pontevedra 262/2019 | Audiencia Provincial de Pontevedra | Referencia en el manuscrito original | Referencia huérfana: no consta en la ficha de fuentes del autor y no se ha podido verificar | Por verificar
Las tres resoluciones anteriores se conservan en el libro con la marca de pendiente de verificación. No se han podido comprobar en la fuente judicial durante la preparación de esta edición, y presentarlas como confirmadas sería dar por hecho algo que

## Investigación
Plantilla 1 — Ficha de investigación preventiva de accidentes
Poner en orden lo que se sabe, lo que se supone y lo que falta por averiguar. Una investigación bien hecha no señala a nadie: describe la situación para que se pueda actuar sobre ella.
Mismos campos que el .docx. La primera fila de datos es un ejemplo de referencia: bórrala cuando empieces a usarlo.
Identificación
Obra | Rehabilitación de la cubierta de un almacén en desuso (Almacenes Aranda S.L.)
Dirección | Calle Almirante Polvorín 3, nave 2, 28903 Getafe (Madrid)
Fecha del hecho | 14/10/2026
Hora del hecho | 11:15
Persona accidentada | Trabajador de Cubierta Segura S.L. (impermeabilización)
Investigación dirigida por | Marta Ruiz Peña, arquitecta técnica
Fecha de la investigación | 15/10/2026
Carácter de la investigación | Preventiva interna. No es pericial ni judicial
1. Hechos, en orden
Nº | Hora | Hecho | Fuente | Verificado con
1 | 07:30 | Comienza la jornada. El encargado reparte los tajos de cubierta y reparte los equipos de protección | Testimonio: J. A. Simón, encargado | Hoja de asignación de tajo
2 | 08:10 | El trabajador sube a la cubierta para iniciar el impermeabilizado del faldón norte | Testimonio: R. Cifuentes, accidentado | —
3 | 10:50 | El truck de obra llega al perímetro y hay que moverlo. El encargado pide a un compañero que baje a moverlo | Testimonio: J. A. Simón | CCTV de la nave (revisada el 16/10/2026)
4 | 11:10 | El trabajador recupera el EPI del tajo anterior y se lo pone | Testimonio: R. Cifuentes | Registro de EPI, anexo C
5 | 11:15 | El trabajador se apoya en un elemento provisional no previsto para sostener peso y cae a cota inferior | Testimonio: R. Cifuentes y J. A. Simón | Reportaje fotográfico, anexo H
6 | 11:18 | El compañero detecta al accidentado y llama a la central de emergencias | Testimonio: compañero de obra | Registro de llamadas, anexo H
7 | 11:22 | Se paraliza la actividad en cubierta | Testimonio: J. A. Simón | —
2. Condiciones en el momento del hecho
Riesgo | Medida prevista en la documentación | Medida realmente disponible | Diferencia observada | Quién lo constata
Caída en altura desde cubierta (3,8 m de diferencia de nivel) | Arnés de seguridad con línea de vida anclada al punto de anclaje del faldón, según el plan de seguridad y salud | Arnés disponible y en uso, pero sin línea de vida anclada: el anclaje del faldón no se había instalado en esa fase | La medida estaba prevista y documentada, y no era aplicable todavía por secuencia de obra | M. R. Peña (coordinación)
Desplazamiento sobre superficie inclinada | Plataforma de trabajo con apoyo completo en el faldón | No había plataforma en el faldón norte; se trabaja sobre la cubierta con EPIs y calzado de seguridad | El material estaba previsto, pero no se había instalado todavía | J. A. Simón
Caída de objetos a cota inferior | Red o cortina de seguridad en el perímetro de la cubierta | No había cortina montada en el faldón norte | Medida prevista y aún no ejecutable por secuencia | M. R. Peña
Atrapamiento con la Machinery de izado | No se izaba material mientras había trabajo en cubierta | Se izaba la plataforma para el faldón sur mientras había un operario en el faldón norte | El izaje se hizo sin acotar la zona, sin avisar y sin comprobar que no había personas debajo | J. A. Simón
3. Factores que contribuyeron
Tipo | Factor | En qué se apoya | Modificabilidad
Organización | No había reparto explícito de los tajos ni de la secuencia de ejecución de los faldones entre la contratista y las subcontratas | Plan de seguridad y salud, apartado de organisation de tajos; hoja de asignación | Alta
Método | El izaje de material no se acotó ni se coordinó con el trabajo en cubierta, y no había sistema de aviso | Testimonios de dos personas y declaración del accidentado | Alta
Condición | El elemento sobre el que se apoyó el accidentado no estaba identificado como elemento de apoyo en ninguna documentación | Reportaje fotográfico; no aparece en el plan | Alta
Formación | El trabajador había recibido formación sobre trabajos en altura, pero no sobre el uso del arnés en esta obra en concreto | Registro de formación; ficha de la subcontrata | Media
Material | El arnés disponible no tenía línea de vida conectable al punto de anclaje previsto porque el anclaje no estaba instalado | Registro de EPI, anexo C; inventario de la subcontrata | Alta
Factor humano | El accidentado se apoyó en un elemento no previsto. La investigación no puede determinar por qué lo hizo con la información que tenía | Testimonio del accidentado | No aplicable: la razón no está establecida y no es el objeto de esta ficha
4. Hechos y cuestiones pendientes
Cuestión pendiente | Por qué está abierta | Quién la resuelve | Fecha objetivo
Qué tipo de elemento era el apoyo y quién lo colocó | La fotografía no permite identificarlo con seguridad y no se hayet interviewado al personal de la subcontrata de impermeabilización que montó el faldón | J. A. Simón | 20/10/2026
Si sereceived una advertencia sobre el izaje | Sólo hay dos testimonios y no coinciden en la hora | M. R. Peña | 20/10/2026
Si el punto de anclaje estaba previsto para esa fecha | El plan no fija fechas de instalación de medios | M. R. Peña | 21/10/2026
Esta ficha no atribuye la causa del accidente a ninguna persona ni a ninguna empresa. Los factores que se anotan son condiciones y organizaciones del trabajo. El apartado 3 recoge un factor humano, y en ese caso la casilla «Modificabilidad» dice «no

## Testimonios
Plantilla 2 — Registro de testimonios y entrevistas
Separar lo que se ha dicho de lo que se ha supuesto. Una investigación que no apunta el testimonio queda reducida a la versión del responsable, y eso no sirve para nada.
Mismos campos que el .docx. La primera fila de datos es un ejemplo de referencia: bórrala cuando empieces a usarlo.
Identificación
Obra | Rehabilitación de la cubierta de un almacén en desuso (Almacenes Aranda S.L.)
Hecho investigado | Caída en altura en cubierta, 14/10/2026 a las 11:15
Persona que dirige la investigación | Marta Ruiz Peña, arquitecta técnica
Fecha de inicio de las entrevistas | 16/10/2026
1. Datos de la persona entrevistada
Nº | Nombre y puesto | Fecha | Hora | Lugar | Método | Consentimiento para uso externo | Documentos entregados
1 | Ramón Cifuentes Araujo, impermeabilizador autónomo | 16/10/2026 | 09:30 | Obra, caseta de obra | Presencial | Sí, firmado | Ninguno. Manifiesta que no conserva el manual de la plataforma
2 | Jorge Andrés Simón, encargado de obra | 16/10/2026 | 11:00 | Obra, caseta de obra | Presencial | Sí, firmado | Hoja de asignación de tajos de la semana del 12/10/2026
3 | Ana Belén Cortés,otemporal de la contratista | 16/10/2026 | 12:45 | Obra, caseta de obra | Presencial | Sí, firmado | Registro fotográfico del faldón norte, tomado el 13/10/2026
4 | Luis Herrero Ruiz, jefe de obra de Cubiertas Castilla S.L. | 17/10/2026 | 10:20 | Oficina de la empresa | Teléfono | Pendiente | Plan de seguridad y salud de la obra, con sello de aprobación
2. Declaración
Nº | Pregunta | Respuesta literal | Aclaraciones posteriores
1 | ¿A qué hora subió a la cubierta y por qué zona? | «Subí por la escalera de mano del faldón norte, sobre las ocho y algo. Empezé por el borde, que es donde toca el día que hace bueno, y luego ya bajé para acercarme a la base.» | Precisa que la escalera estaba colocada contra el pretil, no contra el muro
2 | ¿Llevaba arnés en el momento del hecho? | «Sí, lo llevaba puesto. El arnés es del mío, de la empresa anterior, y esa mañana me lo puse antes de subir. No llevaba línea porque no había sitio donde enganchar.» | El arnés del accidentado no estaba en el registro de la subcontrata
3 | ¿Vio el izaje de la plataforma mientras estaba trabajando? | «Sí, oí el motor y pensé que subían material al faldón de al lado. Estábamos enfrente, el faldón de abajo y yo en el de arriba. No me avisaron de nada.» | El encargado no lo confirma y dice que avisa siempre
4 | ¿Qué objeto étaient usando para apoyarse? | «Un bastidor de andamio, o algo así, una cosa de tubo. Estaba allí porque lo dejaron contra el pretil cuando montaron.» | No se ha podido identificar el elemento. Queda abierto en la plantilla 5
3. Control de la entrevista
Nº | Declaración leída a la persona | Correcciones solicitadas | Fecha de cierre | Observaciones
1 | Sí | Ninguna | 16/10/2026 | Declaración textual tal como figura en el apartado 2
2 | Sí | Aporta que el avisaor de izaje se dio por la radio y que él no la oyó por estar en el faldón | 16/10/2026 | Matiz relevante sobre el aviso
3 | Sí | Ninguna | 16/10/2026 | Aporta las fotografías
4 | Pendiente | Pendiente de envío del plan de seguridad y salud | — | Documentación pendiente de recibir
Una declaración entrecomillada es un dato. Un resumen es una interpretación. Este registro guarda las dos cosas por separado, y por eso la columna de aclaraciones existe: lo que la persona dijo, lo que añadió después y lo que sigue sin estiver claro.

## Cronología
Plantilla 3 — Cronología de los hechos
En una investigación, lo que se busca casi nunca es un momento. Lo que se busca es el intervalo: lo que pasó entre que se decidió una cosa y que se hizo. La cronología es la herramienta para verlo.
Mismos campos que el .docx. La primera fila de datos es un ejemplo de referencia: bórrala cuando empieces a usarlo.
Identificación
Obra | Rehabilitación de la cubierta de un almacén en desuso (Almacenes Aranda S.L.)
Hecho | Caída en altura en cubierta, 14/10/2026
Periodo que cubre la cronología | 13/10/2026 07:00 — 14/10/2026 14:00
Elaborada por | Marta Ruiz Peña, arquitecta técnica
Fecha de cierre | 20/10/2026
1. Línea de tiempo
Fecha | Hora | Hecho | Fuente | Contraste | Estado
13/10/2026 | 08:00 | Montaje del andamio en el faldón sur | Documentación de obra | Albarán de andamio | Confirmado
13/10/2026 | 16:30 | Retirada del andamio del faldón norte y traslado de piezas al faldón sur | Testimonio de J. A. Simón | Sin documento de traslado | Probable
13/10/2026 | — | Entre las 16:30 de ese día y las 07:30 del día siguiente no hay ningún hecho documentado | — | — | Hueco
14/10/2026 | 07:30 | Inicio de jornada y reparto de tajos | Testimonio de J. A. Simón | Hoja de asignación de tajos | Confirmado
14/10/2026 | 08:10 | El accidentado sube al faldón norte | Testimonio de R. Cifuentes | — | Probable
14/10/2026 | 10:20 | Llega el truck y se decide moverlo | Testimonio de J. A. Simón | — | Probable
14/10/2026 | 10:50 | El accidentado baja a la base de la escalera | Testimonio de R. Cifuentes | CCTV (fragmento, sin audio) | Probable
14/10/2026 | 11:05 | Comienza el izaje de la plataforma al faldón sur | Testimonio de dos personas | Parte de trabajo de la plataforma | Probable
14/10/2026 | 11:10 | El accidentado recupera el EPI y se lo pone | Testimonio de R. Cifuentes | Registro de EPI | Confirmado
14/10/2026 | 11:12 | El accidentado vuelve a subir | Testimonio de R. Cifuentes | — | Probable
14/10/2026 | 11:15 | Caída desde el faldón norte a cota inferior | Testimonio de R. Cifuentes y J. A. Simón | CCTV y reportaje fotográfico | Confirmado
14/10/2026 | 11:18 | Llamada a emergencias | Testimonio del compañero | Registro de llamadas | Confirmado
14/10/2026 | 11:22 | Paralización de la actividad en cubierta | Testimonio de J. A. Simón | — | Confirmado
14/10/2026 | 13:40 | El accidentado es evacuado con fractura de tibia | Parte del centro hospitalario | Documentación recibida | Confirmado
14/10/2026 | 14:00 | Fin del periodo cubierto | — | — | Confirmado
2. Huecos y discrepancias
Tramo o punto | Qué falta | Por qué importa | Cómo se puede cubrir
13/10/2026, de 16:30 a 07:30 del día siguiente | No hay ninguna anotación de actividad en cubierta | Es el periodo en que se montó y desmontó el elemento de apoyo que no se ha podido identificar | Entrevista al personal de la subcontrata de impermeabilización
14/10/2026, de 11:05 a 11:12 | No consta si alguien avisó del izaje | El accidentado dice que no oyó nada; el encargado dice que avisa siempre | Declaración del compañero de obra y revisión del parte de trabajo
14/10/2026, de 11:12 a 11:15 | No hay detalle de los tres minutos previos a la caída | Es la ventana en la que se decide el apoyo | Ampliación del testimonio del accidentado y de A. B. Cortés
Las horas de esta cronología son las que constan en las fuentes. Cuando dos testimonios no coinciden, la línea queda marcada como «discrepancia» y se anotan las dos horas. Forzar un único dato para que la tabla quede limpia es el modo habitual de con

## Evidencias
Plantilla 4 — Clasificación de evidencias y nivel de certeza
Evitar el error más común de una investigación: dar el mismo peso a un testigo que a una medición, y a un rumor que a un documento.
Mismos campos que el .docx. La primera fila de datos es un ejemplo de referencia: bórrala cuando empieces a usarlo.
Identificación
Obra | Rehabilitación de la cubierta de un almacén en desuso (Almacenes Aranda S.L.)
Hecho | Caída en altura en cubierta, 14/10/2026
Escala de certeza aplicada | La del apartado 3 de esta plantilla
Fecha de clasificación | 20/10/2026
1. Registro de evidencias
Nº | Evidencia | Origen | Obtenida por / fecha | Verificada con | Categoría | Nivel de certeza | Qué prueba y qué no
1 | Vídeo de vigilancia de la nave, 14/10/2026, 10:45 a 11:25 | Sistema de vigilancia de la obra | J. A. Simón, 14/10/2026 | Reproducción en la sala de control y copia con marca de tiempo | A | Confirmado | Prueba que hubo un izaje entre las 10:45 y las 11:25 y que no se ve a nadie en el faldón norte en ese tramo. No prueba que no hubiera una persona allí: el ángulo no cubre el faldón
2 | Reportaje fotográfico de la zona de caída, 14/10/2026, 12:30 | Acumulado en obra | A. B. Cortés, 14/10/2026 | Contraste con la fotografía del 13/10/2026 | A | Confirmado | Prueba que había un elemento de tubo en el borde del faldón el día del hecho y que el día anterior no estaba. No identifica el elemento ni quién lo puso
3 | Parte de trabajo de la plataforma elevadora | Documentación de la subcontrata | Recibido el 17/10/2026 | Contraste con el libro de la máquina | A | Confirmado | Prueba que la plataforma se izó a las 11:05 y el recorrido del equipo. No prueba que nadie avisara
4 | Testimonio del accidentado | Entrevista | M. R. Peña, 16/10/2026 | Declaración leída y firmada por el declarante | B | Probable | Prueba lo que el accidentado dice que hizo y percibió. No prueba que el elemento de apoyo fuera el que dice
5 | Testimonio del encargado de obra | Entrevista | M. R. Peña, 16/10/2026 | Declaración leída y firmada | B | Probable | Prueba el reparto de tajos y la secuencia declarada. Hay discrepancia con el accidentado en el aviso de izaje
6 | Hoja de asignación de tajos de la semana del 12/10/2026 | Documentación interna | J. A. Simón, 16/10/2026 | Rúbrica y coherencia con el parte de trabajo | B | Confirmado | Prueba qué tajo tenía asignado cada persona el 14/10/2026. No contiene indicaciones sobre izajes
7 | Registro de equipos de protección individual (anexo C) | Documentación interna | Cubierta Segura S.L., 18/10/2026 | Contraste con el inventario | B | Confirmado | Prueba qué EPIs se entregaron y cuándo. No prueba que se usaran ni que fueran adecuados a la tarea
8 | Referencia de un compañero que dice que «se avisó por la radio» | Rumor | No identificable | — | D | No verificable | No prueba nada. Se anota para que se sepa que se ha oído y para que no se convierta de hecho por repetición
9 | Declaración del jefe de obra sobre la secuencia del faldón | Entrevista | L. Herrero, 17/10/2026 | Pendiente de cerrar | B | Posible | De momento sostiene la secuencia de montaje, pero falta la documentación del traslado de piezas
2. Categorías de evidencia
Categoría | Qué incluye | Qué puede sostener
A | Documentación con valor acreditativo: sistemas de registro, partes de trabajo, fotografías con fecha y origen, mediciones | Hechos constatables y fechas
B | Declaraciones firmadas de personas que presenciaron oodie participated en el hecho, y documentación interna coherente | Hechos con matices, y la razón social de un hecho
C | Documentación preparada sin control (listados, notas de campo, borradores) | Pistas para investigar, no conclusiones
D | Rumor, versión no identificada o información no comprobable | Nada. Se anota y se contrasta o se descarta
3. Escala de certeza
Nivel | Significado | Qué permite
Confirmado | Consta en una fuente de categoría A, sin contradicción | Acción correctora inmediata y, si procede, revisión del procedimiento
Probable | Consta en una fuente de categoría B sin contradicción relevante, o en varias de categoría B que coinciden | Acción correctora con seguimiento y verificación posterior
Posible | Hay indicios, pero no fuente suficiente | Pregunta pendiente y comprobación. No acción correctora cerrada
No verificable | No hay forma razonable de confirmarlo con el material disponible | Constancia en el expediente. Nada más
El nivel de certeza no es una forma suave de decir «probablemente cierto». Es lo que permite decidir si una acción correctora se cierra o se queda abierta. Una acción que se cierra con un nivel «posible» no está investigada: está terminada por desgas

## Hipótesis
Plantilla 5 — Registro de hipótesis y cuestiones pendientes
Cada investigación que se da por terminada tiene más de lo que la investigación sostiene. Anotar las hipótesis y las cuestiones pendientes es lo que permite reabrirla con fundamento en lugar de con suspicions.
Mismos campos que el .docx. La primera fila de datos es un ejemplo de referencia: bórrala cuando empieces a usarlo.
Identificación
Obra | Rehabilitación de la cubierta de un almacén en desuso (Almacenes Aranda S.L.)
Hecho | Caída en altura en cubierta, 14/10/2026
Fecha de apertura del registro | 16/10/2026
Estado del registro | Abierto. 3 cuestiones pendientes al 20/10/2026
1. Hipótesis de trabajo
Nº | Hipótesis | Base que la sostiene | En contra | Cómo verificarla | Responsable | Fecha objetivo | Estado
1 | El elemento sobre el que se apoyó el accidentado no estaba previsto en ninguna documentación de la obra y se colocó durante el montaje del faldón sur | Evidencias 2 y 9 | Ninguna. No consta ningún documento que lo prevea | Entrevista al personal de la subcontrata de impermeabilización y revisión del inventario de material de la obra | J. A. Simón | 20/10/2026 | Abierta
2 | El izaje de la plataforma se realizó sin acotar la zona de trabajo en el faldón norte | Evidencias 1, 3 y 5 | El encargado declara que avisa siempre por radio | Declaración del compañero de obra y revisión de la radiosidad de obra; comprobar si el aviso se dio y no se oyó | M. R. Peña | 21/10/2026 | Abierta
3 | La secuencia de ejecución prevista en el plan no estaba actualizada tras el cambio de faldones del 13/10/2026 | Evidencias 6 y 9 | El plan aprobado no fija fechas de instalación de medios, sino secuencias generales | Contraste entre el plan aprobado y la hoja de asignación de tajos | L. Herrero | 22/10/2026 | Abierta
4 | El arnés disponible no era compatible con el punto de anclaje previsto para esa fase de la obra | Evidencia 7 | Ninguna | Revisión del inventario de la subcontrata y ficha del fabricante del arnés | Cubierta Segura S.L. | 19/10/2026 | Verificada
5 | La plataforma elevadora se izó con el operario fuera de la plataforma de carga, lo que explica que no hubiera cortina de seguridad en el faldón norte | Evidencia 3 | Ninguna | Revisión del parte de trabajo y de la norma de uso de la máquina | J. A. Simón | 19/10/2026 | Descartada
2. Cuestiones pendientes
Nº | Cuestión | Por qué está pendiente | Cómo se resuelve | Responsable | Fecha objetivo | Estado
1 | ¿Qué elemento era exactamente y quién lo dejó en el borde del faldón? | No se ha podido identificar con seguridad. La fotografía no lo permite | Entrevista al personal que montó el faldón e inventario de material | J. A. Simón | 20/10/2026 | En curso
2 | ¿Se dio aviso previo del izaje y alguien lo oyó? | Dos versiones incompatibles y ningún documento de aviso | Declaración del compañero de obra y revisión del sistema de radio | M. R. Peña | 21/10/2026 | Abierta
3 | ¿Debía haber plataforma de trabajo en el faldón norte en esa fecha? | El plan no fija fechas de instalación de medios | Contraste entre el plan, el programa de obra y la hoja de tajos | L. Herrero | 22/10/2026 | Abierta
4 | ¿Se entregó línea de vida compatible con el anclaje previsto? | El registro de EPI no distingue líneas de vida | Revisión del registro de entrega y del inventario | Cubierta Segura S.L. | 19/10/2026 | Resuelta
5 | ¿Cuánto tiempo lleva el accidentado en la obra y con qué formación previa? | No consta en la documentación de la subcontrata | Reclamación del certificado de formación y de la experiencia a la subcontrata | J. A. Simón | 23/10/2026 | Abierta
Las hipótesis se redactan en tercera persona y en modo impersonal. Si una hipótesis no se puede comprobar con el material de la obra, no es una hipótesis: es una imputación. En el apartado 1 hay cinco, y cuatro son sobre organización y método: se pue

## Acciones correctoras
Plantilla 6 — Plan de acciones correctoras
Que el expediente no termine en un informe. Una investigación sin acciones concretas y con fecha es un documento archivado.
Mismos campos que el .docx. La primera fila de datos es un ejemplo de referencia: bórrala cuando empieces a usarlo.
Identificación
Obra | Rehabilitación de la cubierta de un almacén en desuso (Almacenes Aranda S.L.)
Investigación de referencia | Caída en altura en cubierta, 14/10/2026
Fecha del plan | 22/10/2026
Revisado con la representación de los trabajadores | Sí, reunión de 23/10/2026
1. Acciones correctoras
Nº | Acción | Origen | Riesgo o Peligro que reduce | Indicador de eficacia | Responsable | Fecha objetivo | Estado
1 | Se instalan puntos de anclaje certificados en los cuatro faldones antes de que seffeite cualquier persona en cubierta | Evidencia 6; hipótesis 3 | Caída en altura por trabajo en cubierta sin medios de restraint | Número de faldones con anclaje instalado y verificado frente a faldones con personas trabajando | L. Herrero | 28/10/2026 | Ejecutada
2 | Se intercala una plataforma de trabajo en el faldón norte en el programa de obra, con fecha de instalación y responsable | Hipótesis 3; cuestión 3 | Trabajo sobre superficie inclinada sin apoyo completo | Ratio de días de trabajo en faldón sin plataforma instalada | L. Herrero | 30/10/2026 | En curso
3 | Se implanta un procedimiento de acopio y corte de izaje con acotado de la zona y aviso previo obligatorio | Evidencias 1, 3 y 5; hipótesis 2 | Caída de objetos y presencia de personas bajo la carga suspendida | Porcentaje de izajes con acta de acotación y aviso firmado | M. R. Peña | 25/10/2026 | Verificada
4 | Se prohíbe el uso de elementos de andamio como apoyo y se incluye en la formación de la obra | Evidencia 2; hipótesis 1 | Apoyo sobre elementos no previstos para sostener peso | Número de elementos de apoyo no previstos detectados en inspección | J. A. Simón | 24/10/2026 | Verificada
5 | Se actualiza el plan de seguridad y salud con fechas de instalación de medios y con el organigrama de la obra | Hipótesis 3 | Plan desactualizado respecto de la secuencia real de ejecución | Diferencia entre el plan vigente y el programa de obra en fechas de medios | M. R. Peña | 04/11/2026 | En curso
6 | Se registra en el libro de EPI la entrega de línea de vida compatible con cada punto de anclaje | Evidencia 7; hipótesis 4 | Uso de EPI inadequate para la tarea | Porcentaje de líneas de vida entregadas con anclaje disponible y compatible | Cubierta Segura S.L. | 25/10/2026 | Ejecutada
7 | Se hace entrega del certificado de formación y de la experiencia a todas las empresas de la obra antes de su acceso | Cuestión 5 | Personal de subcontrata sin formación acreditada en trabajos en altura | Porcentaje de trabajadores con certificado acreditado y vigente en obra | J. A. Simón | 20/10/2026 | Verificada
2. Acciones de contención inmediata
Medida | Motivo | Fecha de adopción | Quién la adoptó
Se paraliza el trabajo en cubierta hasta reinstalar el andamio del faldón norte | El faldón norte se quedó sin superficie de apoyo tras el desmontaje del día 13 | 14/10/2026 | J. A. Simón
Se retira el material que sestored en el faldón norte | Acopio de material sobre cubierta en zona de paso y de caída | 14/10/2026 | A. B. Cortés
Se prohíbe el izaje con operarios en otros faldones | Ausencia de procedimiento de acotado y aviso | 15/10/2026 | L. Herrero
La diferencia entre el apartado 1 y el apartado 2 no es de forma: es de momento. El apartado 2 son medidas que se tomaron el mismo día, sin tener un plan aprobado y sin saber todavía qué había pasado. El apartado 1 son acciones que se han decidido co

## Seguimiento
Plantilla 7 — Seguimiento de responsables, plazos y eficacia
Que el plan no se quede en un documento. Y que la eficacia se mida con una comparación antes y después, no con la opinión de que se ha hecho.
Mismos campos que el .docx. La primera fila de datos es un ejemplo de referencia: bórrala cuando empieces a usarlo.
Identificación
Obra | Rehabilitación de la cubierta de un almacén en desuso (Almacenes Aranda S.L.)
Plan de acciones | Plantilla 6, de 22/10/2026
Responsable del seguimiento | Marta Ruiz Peña, arquitecta técnica
Fecha de esta revisión | 20/11/2026
Fecha prevista de cierre | 04/12/2026
1. Seguimiento de acciones
Nº acción | Acción | Responsable | Fecha objetivo | Estado | Días de retraso | Motivo del retraso o del cambio | Nueva fecha
1 | Puntos de anclaje certificados en los cuatro faldones | L. Herrero | 28/10/2026 | Verificada | 0 | Instalados y certificados por técnico competente el 24/10/2026 | —
2 | Plataforma de trabajo en el faldón norte, con fecha en el programa | L. Herrero | 30/10/2026 | En curso | 21 | El material llega el 12/11/2026. La fecha se déplaza porque la fecha de la acción se fijó sin contar con el plazo de suministro, que no estaba en el programa | 12/11/2026
3 | Procedimiento de acopio y corte de izaje con acotado y aviso | M. R. Peña | 25/10/2026 | Verificada | 0 | Documento firmado el 21/10/2026 | —
4 | Prohibición de elementos de andamio como apoyo, incluida en la formación | J. A. Simón | 24/10/2026 | Verificada | 0 | Realizado el 20/10/2026 en la sesión de inicio de obra | —
5 | Actualización del plan de seguridad y salud con fechas de medios | M. R. Peña | 04/11/2026 | En curso | 16 | Requiere el programa de obra de la promotora, que se ha pedido y no se ha recibido | 27/11/2026
6 | Registro de entrega de línea de vida compatible con el anclaje | Cubierta Segura S.L. | 25/10/2026 | Ejecutada | 0 | Pendiente de verificación en la próxima inspección | —
7 | Entrega de certificado de formación y experiencia a todas las empresas | J. A. Simón | 20/10/2026 | Verificada | 0 | Recibidos de las tres empresas. Falta el de un trabajador-temporal que cause baja en noviembre | —
2. Comprobación de eficacia
Nº acción | Indicador | Cómo se mide | Valor antes | Valor después | Periodo | Resultado | Criterio aplicado
1 | Faldones con anclaje verificado frente a faldones con personas trabajando | Recuento en la inspección mensual de obra | 0 de 4 | 4 de 4 | Del 24/10 al 20/11/2026 | Eficaz | Se considera eficaz cuando ningún faldón con personas trabajando carece de anclaje verificado
2 | Días de trabajo en faldón sin plataforma instalada | Parte de trabajo y inspección | 9 días | No evaluable | Del 28/10 al 20/11/2026 | Parcialmente eficaz | La acción no ha podido evaluarse porque no se ha ejecutado. Se mantiene abierta
3 | Porcentaje de izajes con acta de acotación y aviso firmado | Revisión del libro de izajes | 0 % | 100 % (11 de 11) | Del 21/10 al 20/11/2026 | Eficaz | Eficaz cuando el cien por cien de los izajes de la obra tienen acotación y aviso
4 | Elementos de apoyo no previstos detectados en inspección | Inspección de obra | 3 | 0 | Del 20/10 al 20/11/2026 | Eficaz | Eficaz cuando no se detecta ninguno en dos inspecciones consecutivas
5 | Diferencia entre el plan vigente y el programa de obra en fechas de medios | Contraste documental | No evaluable | No evaluable | — | Sin datos | No se puede evaluar hasta que se reciba el programa de obra
6 | Porcentaje de líneas de vida entregadas con anclaje compatible | Contraste entre el registro de EPI y el inventario de anclajes | 0 % | 100 % | Del 25/10 al 20/11/2026 | Eficaz | Eficaz cuando toda línea de vida entregada tiene su anclaje instalado y certificado
7 | Trabajadores con certificado de formación acreditado y vigente | Control de acceso a obra | 76 % | 100 % | Del 20/10 al 20/11/2026 | Eficaz | Eficaz cuando ningún acceso se produce sin certificado acreditado
3. Incidencias del seguimiento
Fecha | Incidencia | Decisión tomada | Quién decide
24/10/2026 | El instalador de los anclajes propone un anclaje de tipo químico marcado en obra, sin certificado de producto | No se acepta. Se exige certificación del producto y del instalador. Se retrasa la instalación cuatro días | L. Herrero
05/11/2026 | El comercial de la plataforma pide avanzar la fecha de entrega para no perder la obra | Se mantiene la fecha real. La fecha del programa no se ajusta al calendario comercial | M. R. Peña
12/11/2026 | Se instalan los anclajes provisionalmente para permitir el avance de la cubierta | No se autoriza el acceso a la cubierta con anclaje provisional. Se paraliza el faldón norte | M. R. Peña
El apartado 3 es el que separa un seguimiento real de un fichero de seguimiento. Casi todos los expedientes tienen acciones «ejecutadas» y ningún apartado de incidencias. Un plan en el que nunca ha pasado nada, en el que no ha habido una presión de p